## Planilha1
ID do item | Descrição do item | Depende do item | Ordem de resolução | Tipo do item | Frente | Peso | % Concluido | Status
1 | Criação da pag inicial | 22 |  | Página | Front-end | 13 | 100% | Concluído
2 | Criação da tela de login | 23 |  | Página | Front-end | 8 | 50% | Em progresso
3 | Criação da tela de cadastro | 24 |  | Página | Front-end | 8 | 50% | Em progresso
4 | Criação da barra de pesquisa | 1 |  | Objeto | Front-end | 21 | 25% | Em progresso
5 | Criação da tela de aulas | 25 |  | Página | Front-end | 21 | 0% | Não iniciado
6 | Criação da tela de perfil | 26 |  | Página | Front-end | 13 | 0% | Não iniciado
7 | Criação da tela de contato | 27 |  | Página | Front-end | 5 | 0% | Não iniciado
8 | Criação do header |  |  | Objeto | Front-end | 3 | 100% | Concluído
9 | Criação do footer |  |  | Objeto | Front-end | 3 | 100% | Concluído
10 | Criação do botao |  |  | Objeto | Front-end | 5 | 50% | Em progresso
11 | Criação do formulário |  |  | Objeto | Front-end | 13 | 50% | Em progresso
12 | Criação do input |  |  | Objeto | Front-end | 5 | 0% | Não iniciado
13 | Criação do card aulas |  |  | Objeto | Front-end | 8 | 25% | Em progresso
14 | Criação da rota pag inicial | 1 |  | Rota | Back-end | 0 | 0% | Não iniciado
15 | Criação da rota login | 2 |  | Rota | Back-end | 0 | 0% | Não iniciado
16 | Criação da rota cadastro | 3 |  | Rota | Back-end | 0 | 0% | Não iniciado
17 | Criação da rota aulas | 5 |  | Rota | Back-end | 0 | 0% | Não iniciado
18 | Criação da rota perfil | 6 |  | Rota | Back-end | 0 | 0% | Não iniciado
19 | Criação do banco de dados | 30 |  | DB | Dados | 0 | 0% | Não iniciado
20 | Integração Front Back | 21 |  | Integração | Front-end | 0 | 0% | Não iniciado
21 | Criação servidor Back-end |  |  | Servidor | Back-end | 0 | 0% | Não iniciado
22 | Design tela inicial |  | 1 | Design | HX | 8 | 100% | Concluído
23 | Design tela de login |  | 1 | Design | HX | 5 | 0% | Não iniciado
24 | Design tela de cadastro |  | 1 | Design | HX | 5 | 0% | Não iniciado
25 | Design tela de aulas |  |  | Design | HX | 13 | 0% | Não iniciado
26 | Design tela de perfil |  |  | Design | HX | 8 | 0% | Não iniciado
27 | Design tela de contato |  |  | Design | HX | 5 | 0% | Não iniciado
28 | Determinação de cores e fontes |  | 1 | Design | HX | 8 | 0% | Não iniciado
29 | Criação da dropbox |  | 1 | Objeto | Front-end | 5 | 50% | Em progresso
30 | Modelagem do banco de Dados |  |  | Modelagem | Dados | 8 | 0% | Não iniciado